Рассмотрено                                                                                                                              Утверждаю.

на заседании педагогического совета.                                                                                    Директор МБОУ «Волошинская СОШ»

Протокол № 04  от  26.12.2018                                                                                                 _________________ Е. А. Данильченко

Приказ № 194    от   29.12.2018

План-график мероприятий

по подготовке к введению в 2019 – 2020 учебном году

ФГОС СОО  в МБОУ «Волошинская СОШ»

Цель: управление процессом подготовки образовательной организации к реализации  ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС СОО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на изучение, обобщение и распространение  опыта введения ФГОС СОО в организации и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в школе.

| № | Мероприятия | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Ответственные | Примерные сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС СОО Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение школьных координаторов и создание рабочих групп по введению ФГОС СОО и разработке ООП СОО | Определение стратегии действий по введению ФГОС СОО и разработке ООП СОО. Распределение функций членов рабочей группы | Приказ ОО. | Директор школы |  | Декабрь, 2018 |
| 2 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС СОО | Ознакомление с особенностями ФГОС СОО и ПООП СОО. | Протокол педсовета. | Заместитель директора по УВР |  | Декабрь, 2018 |
| 3 | Проведение заседаний рабочих групп по вопросам введения ФГОС СОО | Внесение изменений и дополнений в план действий рабочих групп | Протоколы заседаний | Заместитель директора по УВР |  | 1 раз в месяц, по мере необходимости |
| 4 | Проведение совещаний при директоре и зам. директора по УВР и ВР по вопросам введения ФГОС СОО | Определение стратегии действия педагогического коллектива и контроль за подготовкой к введению ФГОС СОО, внесение предложений | Протоколы совещаний | Администрация школы |  | Январь-июнь, 2019 |
| 5 | Проведение родительского собрания в 9 классе и анкетирование родителей «Особенности ФГОС СОО» | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО. Обеспечение максимально возможной вариативности обучения учащихся | Анализ анкетирования. Наличие социального заказа со стороны родителей | Заместитель директора по ВР Классный руководитель 9 класса |  | Май, 2019 |
| 6 | Проведение анкетирования учащихся 9 класса | Ориентация на продолжение образования. Обеспечение максимально возможной вариативности обучения | Анализ анкетирования. Наличие социального заказа со стороны учащихся | Классный руководитель 9 класса |  | Май, 2019 |
| 7 | Организация мониторинга готовности школы к введению и реализации ФГОС СОО | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО | Директор школы, Заместитель директора по УВР |  | Май-июнь, 2019 |
| 8 | Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу введения ФГОС СОО | Определение готовности школы к введению и реализации ФГОС СОО | Протокол заседания Управляющего совета | Председатель Управляющего совета школы |  | Июнь, 2019 |
| Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения ФГОС СОО. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС СОО | Банк нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Наличие постановлений, приказов, локальных актов и т.д. | Администрация школы | Январь-май, 2018 Пополнение в течение года |  |
| 2 | Внесение изменений в локальные акты школьного уровня в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Соответствие локальной нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО | Наличие приказов по школе, разработка, внесение изменений и дополнений в положения и должностные инструкции работников ОО | Администрация школы | В течение года |  |
| 3 | Разработка ООП СОО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы в соответствии с ПООП СОО | Наличие ООП СОО | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО. Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР Рабочая группа Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования | Январь – июнь, 2019 |  |
| 4 | Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся на уровне СОО с учётом особенностей воспитательной системы школы и запросов участников образовательных отношений | Программа воспитания и социализации обучающихся, модель и программа внеурочной деятельности ОО на уровне СОО | Протокол заседания рабочей группы. | Заместитель директора по ВР Рабочая группа Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования | апрель – май, 2019 |  |
| 5 | Разработка комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне среднего общего образования | Создание комфортной образовательной среды в школе | Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся | Педагог-психолог Социальный педагог | Январь-февраль, 2019 |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО Задача: создание условий для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы. . |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО | Укомплектованность ОО руководящими и педагогическими работниками | Предварительное комплектование кадров на 2019-2020 учебный год | Администрация школы | Февраль , 2019 |  |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения | Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников | Руководители ШМО | Февраль, 2019 |  |
| 3 | Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО | Повышение квалификационного уровня педагогических работников. | Свидетельства КПК | Администрация школы | Постоянно |  |
| 4 | Реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Знание педагогами базовых документов ФГОС СОО. Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС СОО | План методической работы. Протоколы педсоветов, методических советов, ШМО. Сертификаты, справки об обучении | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО | В течение года |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС СОО Задача: обеспечить информационную среду и открытость процесса введения ФГОС СОО в школе. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разнообразных форм информирования и консультирования родителей, обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. | Знание родителями основных положений ФГОС СОО, ПООП СОО. Формирование положительного отношения родителей. | Протоколы родительских собраний, общешкольных родительских собраний | Администрация школы Классный руководитель | В течение года |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов о введении и реализации ФГОС СОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Информация на сайте в разделе «Образовательные стандарты» | Учитель информатики | Постоянно |  |
| 3 | Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в Публичный отчет школы. | Проведение публичной отчетности | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы | Июнь-август, 2019 |  |
| Материально-техническое сопровождение введения ФГОС СОО Задача: создание необходимых материально-технических условий реализации ООП СОО школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ соответствия материально-технической базы школы нормативным требованиям ФГОС СОО | Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС | Администрация школы, завхоз | В течение года |  |
| 2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | 100% обеспеченность обучающихся учебниками | Укомплектованность библиотеки ОО в соответствии с требованиями учебного плана ООП СОО. Перечень учебников | Администрация школы педагог-библиотекарь | Февраль-май, 2019 |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. Обновление учебно-наглядных пособий и оборудования. Пополнение банка медиатеки обучающих программ | Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Банк медиатеки обучающих программ | Администрация школы Учитель информатики Учителя-предметники | Постоянно |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО Задача: создание необходимых финансовых условий реализации ООП СОО школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы, соответствующие ФГОС СОО | Анализ использования ОО финансовых средств под ФГОС СОО | Директор школы | В течение года |  |